**Отчёт о реализации дорожной карты реализации Программы развития**

**МБОУ «Васильевская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок реализации** | | | **Планируемый результат** | **Фактический результат** | | | | | | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| Наименование мероприятия | Плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | **Фактическая дата**  **(дд.мм.гг)** | | Измеримый индикатор (показатель) | | Наименование продукта | Комментарий о достижении результата | | | Ссылка на подтверждающий документ / публикацию *(если документ не опубликован, можно дать его в приложении к отчёту, указав реквизиты вместо ссылки)* |  |  |
| **подпроект/задача**  **Магистральное направление «Знание»/Образовательный процесс** | | | | | | | | | | | **Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи** | |
| Организациия по вовлечению обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | 01.04.2024 г. | | 31.05.2024 | Увеличение количества призёров регионального этапа ВСОШ | Увеличение количества призёров регионального этапа ВСОШ | | | 2 призёра регионального этапа ВСОШ | <https://vk.com/wall-194355440_613> | | Руковоодитель подразделения: Панова Е.А. | Директор Серова Н.М. |
| Проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) о важности профильного обучения обучающихся в профессиональном самоопределении | 09.01.2024-31.05.2024 года | |  | Классные часы, родительские собрания | Протоколы родительских собраний | | | Протоколы родительских собраний | <https://t.me/vasilevskschool/4755>  <https://t.me/vasilevskschool/3019> | | Классные руководители | Заместители директора по УВР Миронова О.Л., Лебедева К.А. |
| **Магистральное направление «Здоровье»/Создание условий для занятий физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | | | |
| Работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов | 01.09.2023 - 31.05.2024 г. | |  | Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в рамках работы ШСК |  | | | Призёры отборочного регионального этапа президентских состязаний | <https://vk.com/wall-194355440_700> | | Учителя физической культуры, классные руководители | Заместитель директора по ВР Рыськова М.А. |
| **Магистральное направление «Творчество»/Развитие талантов** | | | | | | | | | | | | |
| Организация сетевой формы реализации программ дополнительного образования.  Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования | 01.09.2024 - 31.05.2028 г. | |  | Организация сетевой формы работы | Договор | | | Организация сетевой формы работы | <https://vasilevsk-edu.schoolmsk.ru/upload/mskscvasilevsk_edu_new/files/77/cf/77cface22c5a3ebf18745d2a5a48a48c.pdf> | | Заместитель директора по УВР Янова И.В. | Заместитель директора по УВР Янова И.В. |
| **Магистральное направление «Воспитание»/Организация воспитательной деятельности** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Разработать программу краеведения и школьного туризма в рамках внеурочной деятельности и (или) дополнительного образования. | 01.09.2023 г. | | 10.11.2023 | Разработка программы краеведения и школьного туризма | Документы на сайте | | | Создан школьный туристический клуб и кружок по краеведению, разработаны программы по эти направлениям, имеется страничка на сайте | <https://vasilevsk-edu.schoolmsk.ru/?section_id=136>  <https://vasilevsk-edu.schoolmsk.ru/?section_id=61> | | Заместитель директора по УВР Рыськова М.А. . | Заместитель директора по УВР Рыськова М.А. . |
| * 1. Введение в штатное расписание должности советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». | 01.09.2023 | | - | Изменение штатного расписания | Штатное расписание | | | Ведутся работы по изменению штатного расписания и привлечению специалиста советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». |  | | Директор школы6 Серова Н.М. | Директор школы6 Серова Н.М. |
| **Магистральное направление «Учитель. Школьная команда»** | | | | | | | | | | | | |
| Проведение мониторинга обучения педагогических работников школы по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования | 01.09.2024 - 31.05.2026 г. | |  | Проведение мониторинга | Проведение мониторинга | | | Проведение мониторинга | <https://edu-web.sferum.ru/doc665319335_675952769?hash=S9ntIhOmtCZqHDJ6YW6Uej2R5zw4aQehmGHjimeNkm8&dl=GY3DKMZRHEZTGNI:1718249997:TWwGwKysBm4l1XMtzMHt13yXJTR7ZG43T2DkQqgsxLg&api=1&no_preview=1> | | Заместитель директора по УВР Лебедева К.А. | Заместитель директора по УВР Лебедева К.А. |
| Повышение мотивации педагогов в необходимости участия в конкурсном движении | 09.01.2024 - 31.12.2027 г. | |  | Создание системы мотивирования/стимулирования педагогимческих работников | Создание системы мотивирования/стимулирования педагогимческих работников | | | Создание системы мотивирования/стимулирования педагогимческих работников | <https://vasilevsk-edu.schoolmsk.ru/upload/mskscvasilevsk_edu_new/files/ba/ec/baec46c012a13cf07131ae7160d7a9b2.pdf> | | Директор школы6 Серова Н.М. | Директор школы6 Серова Н.М. |
| Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. | 09.01.2024 - 31.12.2027 г. | |  | Конкурсное движение педагогоыв | участие педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д | | | Результативное участие | <https://t.me/vasilevskschool/3699>  <https://t.me/vasilevskschool/4743> | | Директор школы6 Серова Н.М. | Директор школы6 Серова Н.М. |
| **Ключевое условие «Школьный климат»/Формирование психологически благоприятного школьного климата** | | | | | | | | | | | | |
| Введение в штатное в расписание должности педагога-дефектолога | 09.01.2024 - 01.09.2025 г. | |  | Изменение штатного расписания | Штатное расписание | | | Ведутся работы по изменению штатного расписания и привлечению специалиста «педагога-дефектолога» |  | | Директор Серова Н.М. | Директор Серова Н.М. |

Директор школы Серова Н.М.